Viết User Story, Acceptance Criteria và theo dõi trên Trello – RikkeiCare

Bước 1. Viết User Story cho R5

User Story:
Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám trên hệ thống, để phản ánh đúng giá hiện tại và không phụ thuộc vào admin RikkeiCare cập nhật hộ qua email.

Giải thích vì sao chọn vai trò “quản lý phòng khám” chứ không phải “admin RikkeiCare”:

- Người thực sự nhận lợi ích trực tiếp là quản lý phòng khám (họ muốn chủ động cập nhật giá, giảm phụ thuộc).

- Admin RikkeiCare hiện chỉ đang làm hộ → đây là công việc trung gian, không phải người dùng cuối của tính năng.

- User Story phải viết từ góc nhìn của người hưởng lợi (value receiver), không phải người thực hiện hộ.

Bước 2. Viết phần Then cho 2 AC của R5

AC 1 (thành công):
Given quản lý phòng khám đã đăng nhập,
When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn "Lưu",
Then hệ thống lưu thành công giá mới, hiển thị thông báo “Cập nhật giá thành công” và giá mới được áp dụng ngay trên trang danh sách gói khám.

AC 2 (thất bại):
Given quản lý để trống ô giá,
When nhấn "Lưu",
Then hệ thống không lưu, hiển thị thông báo lỗi “Giá không được để trống” và giữ nguyên giá cũ.

Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

Không kéo được sang cột “Ready for Sprint”.

Lý do:
Definition of Ready của nhóm yêu cầu 4 điều:

- Có User Story đủ 3 vế → Đạt

- Có tiêu chí nghiệm thu → Đạt (đã có 2 AC)

- Đã được ước lượng → Chưa đạt

- Đủ nhỏ để làm xong trong 1 Sprint → Chưa rõ (chưa ước lượng nên chưa khẳng định được)

Vì còn thiếu ước lượng (và chưa xác nhận kích thước), thẻ chưa đủ điều kiện Ready for Sprint.

Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

Thẻ R5 đã được chọn vào Sprint → cần điền đầy đủ thông tin:

| Thông tin | Giá trị |
| --- | --- |
| Nhãn (Label) | Xanh dương (Feature) |
| Người phụ trách | (Ví dụ) Developer A / Developer phụ trách FE-BE liên quan đến quản lý gói khám |
| Checklist (2–3 mục) | 1. Form cập nhật giá gói khám 2. Validate giá (bắt buộc, số dương) 3. Lưu thành công + hiển thị thông báo + cập nhật UI |
| Hạn hoàn thành | Ngày cuối Sprint (hoặc ngày cụ thể theo kế hoạch, ví dụ Ngày 4–5 của Sprint) |

Vị trí thẻ nếu là việc ưu tiên cao nhất:
Đặt ở trên cùng trong cột Sprint Backlog (hoặc cột In Progress nếu đã bắt đầu làm), vì theo quy ước Scrum/Kanban, thẻ ưu tiên cao nhất luôn nằm ở vị trí cao nhất để nhóm nhìn thấy và lấy làm trước.

Bước 5. Đọc Burndown Chart

Sprint 10 ngày, cam kết 30 point. Đường lý tưởng giảm đều 3 point/ngày.

| Ngày | Point còn lại (lý tưởng) | Point còn lại (thực tế) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 | 30 |
| 2 | 24 | 26 |
| 4 | 18 | 23 |
| 6 | 12 | 20 |

a) Ngày 6: nhóm nhanh hay chậm?

- Lý tưởng ngày 6: 12 point còn lại

- Thực tế ngày 6: 20 point còn lại
→ Nhóm chậm so với đường lý tưởng, lệch 8 point (còn nhiều hơn lý tưởng 8 point).

b) Có nên trừ luôn 3 point khi thẻ R5 “xong 80%” không?

Không nên.

Lý do:

- Burndown Chart chỉ trừ point khi thẻ hoàn thành 100% và đạt Definition of Done (đã qua Review/QA, được chấp nhận).

- “Xong 80%” vẫn là công việc dở dang → nếu trừ sớm sẽ làm biểu đồ lạc quan giả tạo, che giấu rủi ro và không phản ánh đúng tiến độ thực tế.

- Quy tắc Scrum: chỉ burn xuống khi story Done.